- 项目来源

教

改

课

题

科

研

课

题

基础物理实验中心的成员在中心主任的带领下，有70%以上的人员主持和参加教研、科研课题，她（他）们在完成这些课题的过程中自然形成了科研与实验教学的相互促进，相互提高良性循环的机制。

二．“地方高校设计性研究性物理实验教学内容与教学仪器的研究与实践”

---------------正在进行的研究项目

（一）“设计性研究性”实验

所谓“设计性研究性实验”是以培养能力为主的实验，是一种较高层次的实验训练，是一种让学生独立自主对实验方法进行设计、对实验结果进行研究的实验，它要求学生在教师指导下查找和阅读参考资料基础上，根据设定的实验要求，自行选择实验仪器、搭建实验平台，设计实验步骤、观察记录、实验现象和数据、研究、处理、解决实验过程中出现的各种问题，最后完成实验并写出课程论文。这种实验一般是和教师的科研工作相联系的，虽然要花费很多时间，但却能培养学生独立从事科研工作的能力和创新能力，与传统的测量性或验证性实验相比，它更有利于培养学生的开拓精神和创新能力

（二）现状分析

目前国内“设计性研究性实验”方面的教学改革开展得比较好的学校有上海复旦大学、同济大学、合肥科技大学，并出版了相应的教材，但这些高校都是“211”工程的重点大学，他们有足够的经费支持，雄厚的科研实力和教改课题，有能力开设出培养学生创新能力的“设计性研究性”物理实验。而这些重点大学毕竟是少数，全国有85%是普通高校，尤其像我们这样的市属地方大学，国家资助经费较少，科研经费有限，资源共享空间不是很大，如何对这类学校的学生进行“设计性、研究性”较高层次的实验训练，还缺乏相当的研究和实践，目前也没有几本适合并能够指导这类学校的学生如何进行提高动手能力、创新能力的适用教材。

（三）实施方案和实施方法及主要措施

1. 把承担国家课题的教授博士组织起来，依托“科研课题”，构建物理实验内容，通过设计“问题解决”这样一个教学环节，不告诉学生“怎么做”，而要求学生自己拟定“实验原理”、设计“实验装置”、搭建“实验平台”、编制“实验步骤”，教学目的锁定在由“传统技能训练向能力培养”转变。

2. 将对实验感兴趣的学生组织起来，以“创新基金”、“创业大赛”、“毕业论文”等多种形式参与教师的科研项目，并结合学生的专业背景和个性，应用科研成果开发技术项目，这样不仅把科研成果引入实验教学，更重要的是学生参与科研活动，并把这种活动作为实验教学的一部分，使实验教学从知识传授过程转变为知识生产过程，能为学生营造一个暂新的“研究性”学习环境，这样做就为教学目标的转变，从习得技能到能力培养创造了条件。

3. 进一步完善以培养能力为主要目标的课程体系和教学模式。在已有“三段式”课程体系基础上，完善“四程序”教学模式，并将这个阶段与考试紧密结合，加大学生对“课程论文答辩”参与评定的比例，建立以测试能力为主要目标的考试方式，这将大大弱化传统考试中的应试成份。

基础物理实验中心科教研究室

2006．11．8

三．地方高校设计性研究性物理实验

教学内容与教学仪器的研究与实践（合同书）

附件3

计划编号  [           ]

1重大教学改革项目  A 类  [  ]   B 类  [  ]

2重点教学改革项目  A 类  [  ]   B 类  [  ]

3自选教学改革项目  A 类  [  ]   B 类  [  ]

大   连   大   学

教  学  改  革  项  目

合  同  书

项目名称：地方高校设计性研究性物理实验

教学内容与教学仪器的研究与实践

起止时间：2006年3月——2007年12月

任务下达单位（甲方）：大连大学教务处

承担单位（乙方）：

协作单位：物理科学与技术学院

项目主持人：李学慧

签订日期：2006年3月

大连大学教务处制

2003年9月

填  表  须  知

1.项目预期目标及成果不得低于申请书中相关内容。

2.2005年度教学改项目建设时间为2006年3月——2007年12月。

3.进度安排及成果完成时间请按4个学期填写，以利于自查、检查、抽查。

4.经评审、答辩准予立项的项目，签订合同后，仅划拨应资助金额的20%作为项目启动资金，其余经费需依据《合同书》中内容，经阶段性检查、成果鉴定、结题报告等程序审核后，视成果及成效划拨。

5.重点项目的阶段检查和结题由教务处统一组织，自选项目的阶段检查和结题由各教学单位组织。

合 同 条 款

经教务处组织专家组讨论，主管校长批准，“地方高校设计性研究性物理实验教学内容与教学仪器的研究与实践”教改项目列入06年大连大学教学改革（重大、重点、自选）项目（A、B）类。为确保项目按期完成，根据《教学改革立项项目管理规定》 、《教学改革项目实行合同制管理规定》及《教学改革项目管理补充规定》中的有关政策，经甲乙双方共同协商，就下列条款取得一致意见，并签订如下协议：

一、研究经费 （一）甲方预计资助经费 2万 元 首批仅划拨启动资金，其余经费依据《合同书》中内容，经阶段性检查，成果鉴定，结题报告等程序审核后，视成果及成效划拨。 （二）乙方自筹（含配置）经费 元，其中： 200 年 元 200 年 元 （三）其他经费来源 元，其中： 200 年 元 200 年 元

二、主要研究内容 在基础和提高阶段，改革传统性验证性实验，增加研究性内容。 在研究探索阶段，设计出磁流体、等离子体、激光、光通讯等与科研相结合的具有创新性的实验题目4个以上并研制出与之相配套的实验装置。 修订“十五规划”教材，申报“十一五规划”教材。 在核心期刊发表教学研究、教学改革、创新实验、创新装置等论文4篇以上。 申请教学仪器专利1-3项。

-1-

三、预期试点、教学应用情况及推广前景 科研与实验教学相结合编写的实验项目和研制配套的实验装置预期完成后，将在基础物理实验中心的综合设计性实验阶段试点，经过两轮教学实践，规范性加工成产品样机，由校内逐渐辐射到省内外。

四、项目起止时间及进度安排（请标明成果形式及成果完成时间） 2006年3月-2006年8月 组织教授博士设计出与科研相结合的具有创新性研究性实验题目至少1个。 在核心期刊发出有关科研与实验教学相结合、设计性研究性实验等教学研究论文1篇以上。 组织实验技术人员，结合先进技术和生活实际，研究设计适合本科学生增强兴趣，提高能力的创新实验题目1个。 2006年8月-2006年12月 研制出与设计性研究性实验题目相配套的实验装置至少1个。 申请教学仪器专利1个。 小批量加工新研制的教学仪器并完成该仪器的社会信誉调查。 组织相关人员成立编写教材小组，确定编写大纲，落实编写任务。 2007年3月-2007年8月 设计出与科研相结合的具有创新性研究性实验题目至少1个。 研制出与设计性研究性实验题目相配套的实验装置至少1个。 在核心期刊发表有关设计性研究性实验的教学研究论文1篇以上。 2007年8月-2007年12月 修订“十五规划”教材，申报“十一五规划”教材。 在核心期刊发表有关设计性研究性实验的教学研究论文2篇以上。 申请教学仪器专利1个。 写出教改课题总结报告及相关资料，作好鉴定前的准备工作。

| 五、经费预算 |
| --- |
| 资助经费总额度（元） | 大连大学预计资助 2万 元 |
|  | 承担单位自筹 元 其他经费来源 元 |
| 预算支出 经费项目 | 金额（元） | 计 算 根 据 |
| 样机材料费 | 6000.00 | 实验装置原材料的购置2000.00/每种，共3种 |
| 样机加工费 | 6000.00 | 实验装置原理样机的加工2000.00/每种，共3种 |
| 网上调研、出差调研 | 3000.00 | 省内4次,省外1次 |
| 办公费 | 2000.00 | 打字、复印、编写、印刷；编写校内使用的教材 |
| 论文发表费 | 3000.00 | 3篇/每年，400.00/每篇,共6篇；实用新型专利申请2个，300.00/每个 |
| 六、项目研究人员情况 |
| 项目主持人 | 姓名 | 李学慧 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1949．1 |
|  | 最后毕业学校专业和时间 | 大连理工大学等离子体专业（2004.7理学博士） |
|  | 专业技术职务 | 教授 | 学位 | 博士 | 现从事专业 | 物理实验/材料物理与化学 |
| 项目组成员 | 姓名 | 性别 | 技术职务 | 从事专业 | 所属院、系 | 课题分工 | 本人签名 |
|  | 张秀玲 | 女 | 教授 | 等离子体 | 物理学院 | 等离子体方面创新实验题目设计及其装置制作 |  |
|  | 刘中凡 | 男 | 教授 | 激光研究 | 物理学院 | 激光方面的创新实验题目设计及其装置制作 |  |
|  | 金锡哲 | 男 | 教授 | 光通讯 | 物理学院 | 光通讯方面创新实验题目的设计及其装置制作 |  |
|  | 刘军 | 男 | 副教授 | 物理实验 | 物理学院 | 传统实验更新与制作 |  |
|  | 薛志勇 | 男 | 高实 | 无线电 | 物理学院 | 仪器设计与加工 |  |
|  | 刘志升 | 男 | 技师 | 机械 | 物理学院 | 机械设计与加工 |  |
|  | 于淑华 | 女 | 高实 | 物理实验 | 物理学院 | 与生活实际相结合教学仪器的研制 |  |
|  | 徐朋 | 女 | 副教授 | 物理实验 | 物理学院 | 传统实验改造与制作 |  |
|  | 于有凡 | 男 | 高实 | 物理实验 | 物理学院 | 光学教学仪器研制 |  |
|  | 栾玉东 | 男 | 实验员 | 计算机 | 物理学院 | 数据处理编程 |  |
|  | 王蔚 | 男 | 实验员 | 传感器 | 物理学院 | 传感器实验仪器研制 |  |

-3-

七、甲方（大连大学教务处）责任： (一)合同签定后，甲方在一个月内将项目启动资金拨给乙方，其余经费分期划拨。 (二)甲方负有监督、检查合同执行情况及合同验收的责任。 八、乙方（承担项目单位）责任： (一)乙方收到甲方的拨款后，必须保证专款专用，不得挪做它用。承担单位匹配（自筹）的项目经费要保证按期、如数划拨到位，作为专项研究经费使用。经费到位后要积极组织开展研究工作。 (二)乙方在项目进展过程中，应跟踪项目进展情况，每学期末向甲方提交《大连大学教学改革项目跟踪检查情况报告表》。 (三)第三学期初进行“项目中期报告会”，项目完成后，应按时组织资助类项目的“教学改革项目结题报告会”。 (四)凡由学校提供资助的教学改革项目，作为研究成果的论文应为在《中国高等教育》、《中国高教研究》、《中国大学教学》、《高等教育研究》（武汉）、《学位与研究生教育》、《高等工程教育研究》、《清华大学教育研究》、《高教探索》等全国中文核心期刊上发表的高等教育科研论文，重大项目A类及教学改革实践基地、重点建设专业原则上应每年发表3篇，重大项目B类、重点项目每年发表2篇，自选项目中A类每年发表1篇。凡学校立项资助的出版教材在签订出版合同后，学校资助应支付额度的50%作为建设经费，正式出版后，提供另50%作为奖励经费。 九、对于重大重点项目，要根据研究成果的具体情况，由甲方决定鉴定的形式及规格。乙方应于本项目完成期限15天前向甲方提出鉴定申请，并同时向甲方提交本项目研究成果全套文件资料（含出版专著及论文）。甲方应在收到以上文件和资料后，7天内将组织鉴定的有关具体事宜通知乙方。鉴定费用由乙方承担。 十、在合同执行中，若需修改合同，必须提出具体修改理由和条款内容，经甲乙双方共同协商、修订，并达成一致后，共同签定补充合同。 十一、除极特殊原因外，甲方不履行合同，所拨经费不得追回，并承担由此造成的经济损失。乙方不执行合同，甲方有权终止经费划拨。 十二、乙方单位项目负责人受项目资助所发表的论文和专著必须注明“大连大学教学改革基金资助”。项目鉴定以后，其成果所属权归大连大学所有。 十三、项目研究失败，或因由中止项目研究，甲方（大连大学教务处）停止划拨后续经费。 十四、本合同从签定之日起生效。 十五、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，项目组一份。 签订合同各方： 甲 方 乙 方 大连大学教务处 （公章） （公章） 甲方代表： 乙方代表： 年 月 日 年 月 日

# Text boxes

◆地方高校设计性研究性物理实验教学内容与教学仪器的研究与实践

——大连大学重点课题200603

◆普通物理实验课程教学基地的建设——[辽宁省JB980002]

◆高职物理教学内容体系改革建设的研究与实践——教高司函[2002]13号

◆工科实验的教学改革与实践——教育部 [1283A03023]

◆创建“基础物理教学实验示范中心”的建设工程

——大连大学2003428

◆纳米磁流体密封安全阀的完善与开发

——辽宁省科技厅计划项目2004220007

◆等离子体制备氮化铁磁流体新工艺的基础研究

——国家自然科学基金 [50077002]

- 等离子体活化氨气制备磁流体的研究

——辽宁省基金 20032153

- 基于等离子体活化机制的纳米磁性润滑油应用基础研究

——国家自然科学基金（50677005）